УТВЕРЖДЕНО

Приказом ГБУ НАО «НРЦРО»

от 29.09.21 № 547

План мероприятий ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» по введению

обновленных ФГОС НОО и ООО на 2021/2022 учебный год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление | Мероприятие | Исполнители | Сроки | Результат |
| **1. Организационная деятельность** | | | | | |
| 1.1 | Создание рабочей группы | Создание рабочей группы. | Хабарова Е.В. | Сентябрь 2021г. | Создана рабочая группа. Назначен ответственный за введение ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях НАО |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана мероприятий по введению обновленных ФГОС | Формирование плана мероприятий по введению обновленных ФГОС | Хабарова Е.В.  Чайка А.П.  Бороненко О.Н.  Петухова М.С.  Климова О.Н.  Шибаева О.П.  Ипатова Т.П. | Октябрь 2021г. | Приказ ГБУ НАО «НРЦРО» № 547 от 29.09.2021 «Об организации работы по введению обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях НАО» |
| **2. Диагностическая и аналитическая деятельность** | | | | | |
| 2.1 | Проведение анализа готовности ОО к введению обновленного ФГОС | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ООО и анализ результатов мониторинга | Хабарова Е.В.  Чайка А.П.  Бороненко О.Н.  Петухова М.С.  Климова О.Н.  Шибаева О.П.  Ипатова Т.П. | Декабрь,  2021 | Проведен мониторинг готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ООО |
| 2.2 | Проведение диагностики готовности педагогических работников к введению ФГОС | Проведение апробации Модели диагностики профессиональных компетенций педагогических работников | Хабарова Е.В.  Чайка А.П.  Бороненко О.Н.  Петухова М.С.  Климова О.Н.  Шибаева О.П.  Ипатова Т.П. | Декабрь 2021г. | Проведена диагностика профессиональных (предметных, методических) компетенций педагогических работников ОО НАО |
| **3. Научно - методическая деятельность** | | | | | |
| 3.1 | Разработка методических материалов | Разработка методических материалов для организации деятельности по внедрению обновленных ФГОС | Козицина О.Ю.  Хабарова Е.В.  Чайка А.П.  Бороненко О.Н.  Петухова М.С.  Климова О.Н.  Шибаева О.П.  Ипатова Т.П. | Март 2022г. | Разработаны методические материалы, опубликованы на сайте |
| 3.2 | Организация и проведение мероприятий по ознакомлению с федеральными нормативными и методическими материалами | Обучение по программам ПК для специалистов ЦНППМ ГБУ НАО «НРЦРО», осуществляющих сопровождение введения обновленных ФГОС НОО и ООО ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» | Козицина О.Ю.  Хабарова Е.В.  Чайка А.П.  Бороненко О.Н.  Петухова М.С.  Климова О.Н.  Шибаева О.П.  Ипатова Т.П. | 8 ноября - 07 декабря 2021 | На методических объединениях рассматривались вопросы:  - что есть в новых стандартах;  - сравнивались старые и новые ФГОС;  - новеллы стандартов НОО и ООО. |
| МО учителей русского языка «Готовимся к переходу на новые ФГОС основного общего образования» | Бороненко О.Н. | Декабрь 2021г. |
| МО учителей истории «Готовимся к переходу на новые ФГОС основного общего образования» | Бороненко О.Н. | Декабрь 2021г. |
| МО учителей биологии  Формирование естественнонаучной грамотности на уроках биологии | Чайка А.П. | 17.11.21 |
| МО учителей физики Формирование естественнонаучной грамотности на уроках физики | Чайка А.П. | 18.11.21 |
| МО учителей географии Формирование естественнонаучной грамотности на уроках географии | Чайка А.П. | 24.11.21 |
| МО учителей химии Формирование естественнонаучной грамотности на уроках химии | Чайка А.П. | 25.11.21. |
| МО по воспитательной работе на тему: «Воспитание личности и формирование гражданской идентичности обучающихся по обновлённым ФГОС НОО», 22 чел. | Петухова М.С. | 23.09.21г. |
| МО НК на тему: «Формы и методы формирования метапредметных результатов по обновлённым ФГОС НОО», 18 чел. | Петухова М.С. | 16.09.21г. |
| МО ОРКСЭ на тему: «Использование образовательных технологий на учебных занятиях курса «ОРКСЭ» по обновлённым ФГОС НОО», 14 чел. | Петухова М.С. | 22.09.21г. |
| МО учителей физической культуры «Совершенствование форм и методов используемых педагогических технологий в рамках формирования функциональной грамотности». | Дуркин Н.С. | 23.11.2021 |
| МО учителей ОБЖ «Патриотическое воспитание, военно-профессиональная ориентация на уроках ОБЖ в рамках реализации обновленных ФГОС». | Дуркин Н.С. | 27.11.2021 |
| МО учителей музыки «Обновленное содержание предметной области музыка. ФГОС НОО и ООО» | Климова О.Н. | Январь 2022г. |
| МО учителей ИЗО, МХК и черчения «Обновленное содержание предметной области искусство. ФГОС НОО и ООО» | Климова О.Н. | Январь 2022г. |
| МО учителей технологии (технический труд) «Обновление содержания предметной области технология. ФГОС» | Климова О.Н. | Январь 2022г. |
| МО учителей технологии (обслуживающий труд) по теме «Обновление содержания предметной области технология. ФГОС» | Климова О.Н. | Январь 2022г. |
| МО педагогов дополнительного образования спортивной направленности «Формирование профессиональной компетентности педагога в условиях современного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности: проблемы решения в рамках реализации в новых ФГОС стандарты». | Дуркин Н.С. | 30.11.2021 |
| Вебинары ФГНУ «ФИПИ» по теме «Использование в учебном процессе КИМ, сформированных на базе банка заданий для оценки естественнонаучной грамотности» | А.П. Чайка | Октябрь ноябрь 2021г. |
| 3.3 | Организация и проведение курсов повышения квалификации педагогических работников | КПК для педагогов НОО и ООО |  | Февраль-март  2022г. | Проведены курсы повышения квалификации для педагогов НАО |
| 3.4 | Формирование и реализация ИОМ | В рамках сопровождения курсов повышения квалификации | Ипатова Т.П. | В течение года | Сформированы и реализуются ИОМ по итогам анализа результатов диагностики |
| 3.5 | Психолого-педагогическое сопровождение педагогов | В рамках сопровождения введения обновленного ФГОС | Зенина О.В. | В течение года | Обеспечено психолого-педагогическое сопровождение педагогов по выявлению профессиональных дефицитов и ликвидации проблемных зон по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 3.6. | Деятельность стажировочных площадок | В рамках сопровождения введения обновленного ФГОС |  | В течение года | Организованы стажировки |
| **4. Информационная деятельности** | | | | | |
| 4.1 | Создание вкладки на сайте ГБУ НАО «НРЦРО» |  |  | Ноябрь 2021г. | <https://cronao.ru/federalnye-gosudarstvennye-obrazovatelnye-standarty> |
| 4.2 | Публикация методических материалов для работы по повышению качества обучения |  |  | В течение года | Приказ ГБУ НАО «НРЦРО» № 547 от 29.09.2021 «Об организации работы по введению обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях НАО» |
| 4.3 | Информационное сопровождение мероприятий |  |  | В течение года |  |