Утвержден распоряжением

Департамента образования, культуры и спорта

Ненецкого автономного округа

от 13.08.2015 г. №703-р

**Региональный план («дорожная карта») по обеспечению введения**

**в Ненецком автономном округе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)**

**(далее – ФГОС ОВЗ)**

1. **Основные направления**

**Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ:**

- разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ;

- проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ;

- внедрение методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по разработке адаптированных основных общеобразовательных программ в соответствии с требования ФГОС ОВЗ;

- участие в мониторинге условий для реализации ФГОС ОВЗ Министерства образования и науки Российской Федерации;

- организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей).

**Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ:**

- создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ при Координационном совете по введению ФГОС общего образования;

- организация деятельности стажировочных площадок по экспериментальному переходу на ФГОС ОВЗ.

**Кадровое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ:**

- реализация мероприятий по повышению квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ;

- организация и проведение на базе стажировочных площадок мероприятий по повышению квалификации и стажировке педагогических работников образовательных организаций по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ;

- организация сопровождения молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ОВЗ.

**Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ:**

- учет методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по реализации полномочий Ненецкого автономного округа по финансовому обеспечение прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования при формировании окружного бюджета на очередной финансовый год и государственных заданий образовательным организациям;

- участие в мониторинге финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ.

**Информационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ:**

- участие во Всероссийских совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ;

- проведение региональных совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ;

- информационное сопровождение о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ.

1. **Ожидаемые результаты**

В результате реализации мероприятий регионального плана «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ОВЗ организовано:

- нормативно-правовое, информационное, организационно-методическое обеспечение поэтапного введения ФГОС ОВЗ;

- повышение квалификации 100% руководящих и педагогических работников образовательных организаций, участвующих в эксперименте, в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ;

- информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ.

1. **Основные качественные характеристики**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| 1. Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | Чел. | 5828 | 6060 | 6260 | 6380 | 6480 |
| 1.1. Численность обучающихся по программам общего образования в государственных общеобразовательных организациях | Чел. | 2697 | 2770 | 2790 | 2845 | 2920 |
| 1.2. Численность обучающихся по программам общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Чел. | 3131 | 3290 | 3470 | 3535 | 3560 |
| 2. Численность детей с ОВЗ, обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях, всего | Чел. | 496 | 500 | 520 | 532 | 544 |
| 2.1. Численность детей с ОВЗ, обучающихся по программам общего образования в государственных общеобразовательных организациях | Чел. | 209 | 215 | 225 | 237 | 237 |
| 2.2. Численность детей с ОВЗ, обучающихся по программам общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Чел. | 287 | 285 | 295 | 295 | 307 |

1. **Основные мероприятия реализации регионального плана («дорожной карты»)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Ответственные исполнители** | **Сроки реализации** | **Показатели** |
| **Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 1 | Комплекс мероприятий по нормативно-правовому регулированию деятельности общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ | ДОК и С НАО  УОМП и С  ОО | май 2015 –  май 2016 | Локальные акты ОО приведены в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ |
| 2 | Проведение обследования по оценке готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ | ДОК и С НАО  УОМП и С  НРЦРО | сентябрь-октябрь 2015 | Приняты нормативные правовые акты по оценке готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ |
| 3 | Мониторинг условий АООП в соответствии с требования ФГОС ОВЗ | НРЦРО  ОО | август –сентябрь | В ОО разработаны планы по созданию условий в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ |
| 4 | Комплекс мероприятий по методическому обеспечению реализации ФГОС ОВЗ | ДОК и С НАО  УОМП и С  НРЦРО  ОО | сентябрь 2015 – сентябрь 2016 | В ОО разработаны АООП для детей с ОВЗ в соответствии с примерными образовательными программами, находящимися в федеральном реестре, с учетом региональных методических рекомендаций |
| 4.1 | Организация совещаний и семинаров с руководителями ОО | ДОК и С НАО  УОМП и С  НРЦРО | сентябрь-октябрь 2015 |
| 4.2 | Использование методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по разработке АООП в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ | ОО | сентябрь 2015 |
| 4.3 | Разработка методических рекомендаций по разработке АООП в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ в части учета региональных, этнокультурных особенностей | НРЦРО | октябрь 2015 |
| 4.4 | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | НРЦРО  ОО | октябрь-ноябрь 2015 |
| 4.5 | Проведение мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях Ненецкого автономного округа | ДОК и С НАО  УОМП и С  НРЦРО  ОО | январь 2016 – май 2016 | На основе результатов мониторинга внесение изменений в государственные и муниципальные программы развития образования в части обеспечения условий для реализации ФГОС ОВЗ |
| **Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 5 | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ при Координационном совете по введению ФГОС общего образования | ДОК и С НАО  УОМП и С | сентябрь 2015 | Функционирование рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ при Координационном совете по введению ФГОС общего образования |
| 6 | Создание рабочих групп, творческих объединений в УОМП и С, ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | УОМП и С  ОО | сентябрь 2015 | В УОМП и С, ОО созданы рабочие группы, творческие объединения по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 7 | Организация деятельности стажировочных площадок по экспериментальному переходу на ФГОС ОВЗ | ДОК и С НАО  УОМП и С | сентябрь2015 – январь 2016 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ. Создание условий для повышения квалификации педагогических работников и их участия в учебно-методических объединениях |
| **Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 8 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | НРЦРО  УОМП и С | сентябрь 2015 – декабрь 2016 | Участие руководящих и педагогических работников ОО в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ в соответствии с региональными и муниципальными планами-графиками |
| 9 | Организация и проведение на базе стажировочных площадок мероприятий по повышению квалификации и стажировке педагогических работников образовательных организаций по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ | НРЦРО  стажировочные площадки | сентябрь 2015 – декабрь 2016 | Участие педагогических работников в обучающих мероприятиях в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ на базе стажировочных площадок |
| 10 | Организация сопровождения молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | НРЦРО | сентябрь 2015 – декабрь 2016 | Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |
| **Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 11 | Использование методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по реализации полномочий Ненецкого автономного округа по финансовому обеспечение прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования при формировании окружного бюджета на очередной финансовый год и государственных заданий ОО | ДОК и С НАО  УОМП и С, ОО | сентябрь 2015 – сентябрь 2016 | В регионе обеспечено эффективное планирование расходов средств по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ |
| 12 | Участие в мониторинге финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | ДОК и С НАО  УОМП и С  ОО | май-ноябрь 2015 | В регионе скорректированы проекты бюджетов на очередной финансовый год с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ по получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ. Принят нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива и корректирующих коэффициентов к нему на обеспечение образовательной деятельности ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ.  Для образовательных организаций скорректированы государственные и муниципальные задания ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ |
| 13 | Совершенствование материально-технической базы ОО для создания необходимых условий реализации АООП | ДОК и С НАО  УОМП и С  ОО | 2015-2016 | В ОО созданы специальные условия обучения, воспитания и развития обучающихся по АООП |
| **Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 14 | Участие во Всероссийских совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | ДОК и С НАО УОМП и С  НРЦРО, ОО | Апрель 2015-сентябрь 2016 | Участие специалистов государственных (муниципальных) органов управления образованием, руководящих и педагогические работников во Всероссийских совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 15 | Проведение региональных совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | ДОК и С НАО УОМП и С  НРЦРО, ОО | Апрель 2015-сентябрь 2016 | Участие руководящих и педагогические работников в региональных совещаниях, конференциях, семинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.  Проведение педагогических советов и других мероприятий в ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |
| 16 | Информационное сопровождение введения и реализации ФГОС ОВЗ | ДОК и С НАО УОМП и С  НРЦРО, ОО | 2015-2016 годы | Информация по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ размещена на официальных сайтах ДОК и С НАО, НРЦРО, ОО |

ДОК и С НАО – Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа;

УОМП и С – Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

НРЦРО – ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования»;

ОО – общеобразовательные организации;

АООП – адаптированная основная общеобразовательная программа.