УТВЕРЖДЕНО

решением конкурсной комиссии

по проведению конкурса на получение денежного поощрения

лучшими учителями в рамках реализации

приоритетного национального проекта «Образование»

в Ненецкого автономного округа

от 25.04.2016 г.

**План-график реализации мероприятия «Поощрение лучших учителей**

**в 2016 году в Ненецком автономном округе»**

**в части работы комиссии и экспертного совета**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Ответственные** | **Контрольный показатель** | **Дата начала** | **Дата окончания** |
| **1.** | **Поощрение лучших учителей** |  | Нормативно-правовые акты, рекомендации, информационные материалы | 01.04.2016 | 25.04.2016 |
| 1.1 | Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее – конкурс) | Храпова Л.А. (заместитель руководителя ДОКиС НАО –начальник управления образования)Козицина О.Ю. (директор ГБУ НАО «НРЦРО»),руководители общеобразовательных организаций | Публикации в средствах массовой информации, в сети Интернет, письмо в государственные (муниципальные) общеобразовательные организации | 26.04.2016 | 01.06.2015 |
| 1.2 | Объявление конкурса, утверждение положения и состава конкурсной комиссии, экспертной группы | Храпова Л.А.- (заместитель руководителя ДОКиС НАО – начальник управления образования)Козицина О.Ю. (директор ГБУ НАО «НРЦРО»), | Распоряжение ДОК и С НАО «О проведении конкурса на получение денежного поощрениялучшими учителями» | 01.04.2016 | 21.04.2016 |
| 1.3 | Установочный семинар для участников конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Ненецком автономном округе |  Козицина О.Ю. (директор ГБУ НАО «НРЦРО»),Белова И.В. (методист ГБУ НАО «НРЦРО») | Семинар | 05.05.2016 | 05.05.2016 |
| 1.4 | Установочный семинар для членов экспертной группы  | Козицина О.Ю. (директор ГБУ НАО «НРЦРО»),Белова И.В. (методист ГБУ НАО «НРЦРО») | Семинар | 07.06.2016 | 07.06.2016 |
| 1.5 | Формирование конкурсной документации и прием заявок | Козицина О.Ю. (директор ГБУ НАО «НРЦРО»), | Публикации в средствах массовой информации, письма в государственные (муниципальные) общеобразовательные организации | 28.04.2016 | 08.06.2016 |
| 1.6 | Проведение экспертизы представленных заявок | Экспертная группа | Ранжированный список | 09.06.2016 | 23.06.2016 |
| 1.7 | Подведение итогов конкурса, формирование списков учителей-победителей конкурса | Конкурсная комиссия | Протокол заседания конкурсной комиссии | 23.06.2016 | 01.07.2016 |
| 1.8 | Утверждение списков учителей – победителей конкурса | Департамент государственной политики в сфере общего образования | Приказ Департамента образования, культуры и спорта НАО | 01.07.2016 | 15.07.2016 |
| 1.9 | Выплата денежного поощрения учителям – победителям конкурса в соответствии с кассовым планом Миобрнауки РФ, Департамента образования, культуры и спорта НАО | Медведева Г.Б. (заместитель губернатора НАО – руководитель ДОКиС НАО)Храпова Л.А. (заместитель руководителя ДОКиС НАО – начальник управления образования) | Платёжные документы  | 01.09.2016 | 30.09.2016 |
| 1.10 | Торжественное чествование учителей - победителей | Медведева Г.Б. (заместитель губернатора НАО – руководитель ДОКиС НАО)Козицина О.Ю. (директор ГБУ НАО «НРЦРО»), | Торжественное мероприятие | 01.10.2016 | 08.10.2016 |