**План работы ресурсной площадки ГБДОУ НАО «Детский сад «Ромашка»**

**на 2025 – 2026 учебный год по направлению**

**«Ранняя профориентация дошкольников «Играя-выбираю профессию»**

|  |  |
| --- | --- |
| **База организации площадки** | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Детский сад «Ромашка» |
| **Руководитель ресурсной площадки** | заведующий ГБДОУ НАО «Детский сад «Ромашка»  Стасева Ольга Викторовна |
| **Ответственный за организацию работы ресурсной площадки (подпрограммы)** | заместитель заведующего по УМР  Сидорович Людмила Александровна  Старший воспитатель  Серебрякова Жанна Александровна |
| **Куратор ресурсной площадки** | методист ГБУ НАО «НРЦРО»  Владимирова Алефтина Николаевна |
| **Срок работы ресурсной площадки** | 01.10.2025 – 30.05.2026 |
| **Цель:** | Создание в дошкольном учреждении условий, направленных на раннюю профориентацию дошкольников. |
| **Задачи:** | - повысить профессиональную компетентность педагогических работников ДОУ по вопросам ранней профориентации детей дошкольного возраста;  - разработать эффективные формы, методы и средства сопровождения ранней профориентации детей дошкольного возраста;  - создать развивающую предметно-пространственную среду, способствующую формированию у дошкольников первичного представления о мире профессий и интереса к профессионально-трудовой деятельности;  - организовать сотрудничество с семьями воспитанников, социальными партнерами по вопросам формирования у детей дошкольного возраста представлений о различных профессиях, их роли в обществе и жизни каждого человека, положительного отношения к разным видам труда. |
| **Открытие** | Открытие ресурсной площадки 01.10.2025 г. |

**Организационная работа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
|  | **Создание нормативно-правовой базы** | | |
| 1. | Разработка и утверждение Положения о рабочей группе в рамках ресурсной площадки | Сентябрь 2025 | Рабочая группа |
| 2. | Разработка и утверждение плана работы ресурсной площадки |
| 3. | Информирование педагогов о начале работы ресурсной площадки на базе ДОУ |
| 4. | Открытие ресурсной площадки | 01.10.2025 |

**Примерный план работы ресурсной площадки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| **I.** | **Организация образовательного процесса** | | |
| 1. | Издание приказа «О функционировании ГБДОУ НАО «Детский сад «Ромашка» в статусе ресурсной площадки» | Сентябрь 2025 | Заведующий |
| 2. | Создание творческой группы педагогов по разработке и реализации плана работы ресурсной площадки «Ранняя профориентация дошкольников «Играя-выбираю профессию» | Сентябрь 2025 | Заместитель заведующего по УМР |
| 3. | Обновление и пополнение банка методических материалов, справочной литературы, по профессиональной ориентации для детей дошкольного возраста | в течение учебного года | Заместитель заведующего по УМР, старший воспитатель. |
| 4. | Обогащение предметно-пространственной  развивающей среды по ранней профориентации детей дошкольного возраста | в течение учебного года | Воспитатели |
| 5 | Обеспечение методической поддержки педагогам ДОУ по вопросам ранней профориентации детей | в течение учебного года | Заместитель заведующего по УМР, старший воспитатель |
| 5. | Мастер-класс для педагогов ДОО по ранней профориентации дошкольников с использованием с использованием социоигровой технологии «В мире профессий» | 28 октября 2025 года | Заместитель заведующего по УМР,  старший воспитатель, творческая группа |
| 9. | Дни открытых дверей с привлечением родителей «В мире интересных и нужных профессий» | 11 – 21 ноября 2025  13 – 17 апреля 2026 | Воспитатели |
| 11. | Презентация игровой площадки «Город профессий» для педагогов ДОО | Февраль  2026 | Заместитель заведующего по УМР Старший воспитатель, творческая группа |
| 12. | Отчет по итогам проведенной работы ресурсной площадки «Ранняя профориентация дошкольников «Играя-выбираю профессию» | Апрель 2026 | Воспитатели |
| 13 | Трансляция опыта работы по ранней  профориентации детей дошкольного возраста ГБДОУ НАО «Детский сад «Ромашка» | Май 2026 | Заместитель заведующего по УМР, старший воспитатель. |
| **II** | **Профессиональная компетентность педагогов** | | |
| 1. | Инициировать участие педагогов в конференциях, вебинарах, семинарах по направлению данной деятельности на федеральном, региональном, муниципальном уровнях. | в течение учебного года | Заместитель заведующего по УМР  Старший воспитатель |
| 2. | Консультация для педагогов «Педагогические технологии в работе с дошкольниками по ранней профориентации» | Октябрь 2025 | Першанина Юлия Сергеевна |
| 3. | Смотр - конкурс «Лучшая игровая среда группы для ранней профориентации дошкольников» | Март | Заместитель заведующего по УМР  Старший воспитатель |
| 4. | Региональный конкурс среди ДОО «Методическая находка по ранней профориентации для детей дошкольного возраста «Многофункциональная ширма «Калейдоскоп профессий» | Март  2026 | Заместитель заведующего по УМР  Старший воспитатель |
| 5. | Создание банка инновационного опыта по ранней профориентации детей дошкольного возраста. | Апрель 2025 | Рабочая группа |
| **III.** | **Информационная открытость деятельности ресурсной площадки** | | |
| 1. | Создание на официальном сайте ДОУ раздела «Ресурсная площадка «Организация работы по ранней профориентации детей дошкольного возраста» | Октябрь 2025 | Заместитель заведующего по УМР |
| 2. | Освещение мероприятий по реализации плана ресурсной площадки на официальном сайте и в информационных уголках ДОУ | в течение года | Заместитель заведующего по УМР |
| **V.** | **Подведение итогов работы ресурсной педагогической площадки** | | |
| 1. | Представление банка инновационных практик по теме ресурсной площадки  Отчет работы ресурсной педагогической площадки за 2025-2026 год  Определение целей и задач работы на 2026-2027 год | Апрель-май 2025 | Рабочая группа |

Категория: Ресурсная площадка по направлению «Ранняя профориентация дошкольников «Играя-выбираю профессию»