Анализ исполнения Плана мероприятий по развитию сети служб школьной медиации в образовательных организациях Ненецкого автономного округа на 2017-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение потребности в обучении медиативным технологиям педагогических работников и сотрудников подведомственных образовательных организаций и учреждений | До 30 июня 2017 года | Исполнено |
| 2 | Организация курсов повышения квалификации по дополнительным программам для педагогов образовательных организаций и специалистов подведомственных учреждений. | До 31 декабря 2017 года | С 04.12-08.12 2017г. специалисты ОО НАО, входящие в состав МО медиаторов (координаторов) Служб школьной медиации прошли курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной образовательной программе «Восстановительные технологии для педагогов школьных служб примирения» (40 часов) |
| 3 | Создание на официальных сайтах образовательных организаций и ГБУ НАО «НРЦРО» специальных разделов, посвященных школьной медиации | До 20 сентября 2017 года | 04.09.2017 на официальном сайте ГБУ НАО «НРЦРО» создан специальный раздел, посвященный школьной медиации (http://www.cronao.ru/tsentr-dar/profilaktika-asotsialnykh-yavlenij/shkolnaya-mediatsiya) |
| 4 | Работа регионального методического объединения специалистов служб школьной медиации | По отдельному плану | 24.01.2017 г. МО специалистов служб школьной медиации Рассмотренные вопросы: - что такое медиация? - преимущества медиации - этапы и сферы медиации - методические рекомендации «О совершенствовании деятельности школьных служб медиации», утвержденных заместителем Министра образования и науки РФ В.Ш. Кагановым 18 /11/2013 № ВК-54/07вн - анализ деятельности служб медиации в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга за 2015-2016 год - алгоритм деятельности руководителя образовательной организации по созданию школьной службы медиации (службы примирения) - учебно-методические материалы для обучения учащихся образовательных учреждений по теме «Медиация школьных конфликтов» - полезные интернет-ресурсы (http://www.8-926-145-87-01.ru, http://www.imaton.ru, http://медиация.москва). 14.03.2017г. МО специалистов служб школьной медиации Рассмотренные вопросы: - опыт работы служб школьной медиации на примере школ России - документация для служб школьной медиации. 18.10.2017г. МО медиаторов (координаторов) Служб школьной медиации Тема: «Кейс-метод» в практике школьного образования» Рассмотренные вопросы: - порядок работы медиатора в восстановительной модели медиации; - анализ кейсовых ситуаций. |
| 5 | Разработка типового положения о школьных службах медиации | До 30 июня 2017 года | 16.05.2017г. на совете МО разработано типовое положение о школьной службе медиации. Положение размещено на сайте ГБУ НАО «НРЦРО» в специальном разделе, «школьная медиация». |
| 6 | Проведение цикла методических семинаров для специалистов школьных служб медиации | В течение 2017-2018 учебного года | - |
| 7. | Изучение опыта работы школьной медиации в образовательных организациях, действующих на территории Архангельской области и развитие практики его применения в Ненецком автономном округе | До 31 октября 2017 года | 23.01.2018г. МО медиаторов (координаторов) Служб школьной медиации Тема: «Из опыта работы служб школьной медиации в ОО НАО. Изучение опыта работы школьной медиации в ОО, действующих на территории Архангельской области» Рассмотренные вопросы: - опыт работы службы школьной медиации ГБУ НАО «Средняя школа №5»; - опыт работы службы школьной медиации ГБУ НАО «Средняя школа №2»; - изучение опыта работы школьной медиации в ОО, действующих на территории Архангельской области; - подведение итогов работы методического объединения специалистов служб школьной медиации за 2017 год; - планирование работы методического объединения специалистов служб школьной медиации на 2018 год. |
| 8 | Работа площадки «Школьная служба медиации: опыт, проблемы, перспективы» в рамках Августовской конференции педагогических работников | Сентябрь 2017 года | 26.09.2017г. работа площадки «Школьная служба медиации: опыт, проблемы, перспективы» в рамках Августовской конференции педагогических работников Темы докладов: 1. «Статистика и анализ обращений к Уполномоченному по правам ребенка в НАО, содержащих информацию о конфликтных ситуациях в образовательных организациях НАО»; 2. «Вопросы организации деятельности по развитию сети служб школьной медиации в образовательных организациях НАО»; 3. «Медиация как высокоэффективный инструмент разрешения школьных конфликтов», 4. «Положительный опыт в работе школьной службы медиации на примере ГБОУ НАО «СШ №5», 5. «Школьная служба медиации проблемы с которыми столкнулись! Из опыта работы ГБОУ НАО «СШ №4». |
| 9 | Проведение родительских собраний с целью популяризации служб школьной медиации | До 31 декабря 2017 г. |  |