Сравнительный анализ эффективности деятельности региональной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи за 2019 и 2020 годы

| Направление | Показатель | Результат |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 |  |
| Выявление способностей и талантов у детей и молодёжи. | Наличие регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | 14 февраля 2019 года заключено соглашение о сотрудничестве между Администрацией Ненецкого автономного округа и Образовательным Фондом «Талант и успех» о создании Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в Ненецком автономном округе. |  | Получение федеральной субсидии на создание и развитие Регионального центра запланировано на 2021 год |
|  | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня. | 158,2% | 114,4% | В 2020 году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой многие конкурсы были отменены. |
|  | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах и иных мероприятиях, поименованных в перечне, утверждаемом Министерством просвещения Российской Федерации на соответствующий учебный год | 8,0% | 7,0% |  |
|  | Доля обучающихся образовательных организаций, включенных в региональный электронный реестр «Одаренные дети Ненецкого автономного округа». | сроки формирования реестра одаренных детей продлены до 01 октября 2020 года | 2% |  |
| Поддержка способностей и талантов у детей и молодёжи. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получивших поддержку в рамках проектов государственно-частного партнерства на региональном уровне | 20,1% | 16,2% |  |
| Развитие способностей и талантов у детей и молодёжи. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами. | 75,6% | 75,8% |  |
|  | Доля обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов общеобразовательных организаций | Углубленное изучение: 10,3% Профильные классы: 6,0% | Углубленное изучение: 9,8% Профильные классы: 6,1% |  |
|  | Доля обучающихся по образовательным программам, организованным региональным Центром выявления и поддержки одаренных детей | 3,9% | 0,6% | В 2020 году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой очные смены и мероприятия были отменены. |
| Поступление способных и талантливых детей и молодёжи в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования. | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного и среднего общего образования, включенных в региональный электронный реестр «Одаренные дети Ненецкого автономного округа», поступивших в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования | сроки формирования реестра одаренных детей продлены до 01 октября 2020 года |  |  |
| Подготовка педагогических работников по вопросам развития способностей и талантов. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в области работы с одаренными детьми. | 2,0% | 8,7 |  |