УТВЕРЖДЕНО

решением конкурсной комиссии

по проведению конкурса на получение денежного поощрения

лучшими учителями в рамках реализации

приоритетного национального проекта «Образование»

в Ненецкого автономного округа

от 31.05.2017 г.

**План-график реализации мероприятия «Поощрение лучших учителей**

**в 2017 году в Ненецком автономном округе»**

**в части работы комиссии и экспертного совета**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Ответственные** | **Контрольный показатель** | **Дата начала** | **Дата окончания** |
| **1.** | **Поощрение лучших учителей** |  | Нормативно-правовые акты, рекомендации, информационные материалы | 24.05.2017 | 01.06.2017 |
| 1.1 | Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее – конкурс) | Храпова Л.А. (заместитель руководителя ДОКиС НАО –начальник управления образования и молодежной политики)  Козицина О.Ю. (директор ГБУ НАО «НРЦРО»),  руководители общеобразовательных организаций | Публикации в средствах массовой информации, в сети Интернет, письмо в государственные (муниципальные) общеобразовательные организации | 24.05.2017 | 01.06.2017 |
| 1.2 | Объявление конкурса, утверждение положения и критерии оценки, максимального балла, состава экспертной группы | Козицина О.Ю. (директор ГБУ НАО «НРЦРО»), | Протокол заседания Конкурсной комиссии | 31.05.2017 | 31.05.2017 |
| 1.3 | Установочный семинар для участников конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Ненецком автономном округе | Козицина О.Ю. (директор ГБУ НАО «НРЦРО»), | Семинар | 01.06.2017 | 01.06.2017 |
| 1.4 | Установочный семинар для членов экспертной группы | Козицина О.Ю. (директор ГБУ НАО «НРЦРО»), | Семинар | 06.06.2016 | 06.06.2017 |
| 1.5 | Формирование конкурсной документации и прием заявок | Козицина О.Ю. (директор ГБУ НАО «НРЦРО»), | Публикации в средствах массовой информации, письма в государственные (муниципальные) общеобразовательные организации | 01.06.2017 | 19.06.2017 |
| 1.6 | Проведение экспертизы представленных заявок | Экспертная группа | Ранжированный список | 20.06.2017 | 28.06.2017 |
| 1.7 | Подведение итогов конкурса, формирование списков учителей-победителей конкурса | Конкурсная комиссия | Протокол заседания конкурсной комиссии | 30.06.2017 | 30.06.2017 |
| 1.8 | Утверждение списков учителей – победителей конкурса | Департамент государственной политики в сфере общего образования | Приказ Департамента образования, культуры и спорта НАО | 01.07.2017 | 20.07.2017 |
| 1.9 | Выплата денежного поощрения учителям – победителям конкурса в соответствии с кассовым планом Миобрнауки РФ, Департамента образования, культуры и спорта НАО | Департамент образования, культуры и спорта | Платёжные документы | 01.10.2017 | 30.10.2017 |
| 1.10 | Торжественное чествование учителей - победителей | Храпова Л.А. (заместитель руководителя ДОКиС НАО –начальник управления образования и молодежной политики)  Козицина О.Ю. (директор ГБУ НАО «НРЦРО»), | Торжественное мероприятие | 01.10.2017 | 08.10.2017 |